## Sheet1
Các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
NỘI DUNG | NHIỆM VỤ | SẢN PHẨM | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH | 1. Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 | Kế hoạch CCHC năm 2024 | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong tháng 1
| 2. Ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của UBND tỉnh. | Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024; Đưa tin CCHC trên báo Tây Ninh; Duy trì thường xuyên các chuyên mục về CCHC trên Đài phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo); Cổng Thông tin điện tử… | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 3. Tổ chức tập huấn chuyên đề về CCHC | Kế hoạch tập huấn, Báo cáo kết quả tập huấn. | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở TTTT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 4. Kiểm tra công tác CCHC năm 2024 | Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý II, III/2024
| 5. Báo cáo kết quả CCHC định kỳ gửi Bộ Nội vụ | Báo cáo CCHC quý I, 6 tháng, quý III, năm 2024. | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở TTTT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp | Trước ngày 20 của kỳ Báo cáo
| 6. Tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về CCHC tại các địa phương khác | Kế hoạch học tập kinh nghiệm CCHC; Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 7. Tổ chức công tác đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024 | Kế hoạch tổ chức; Quyết định thành lập tổ khảo sát; Quyết định ban hành mẫu khảo sát. | Sở Nội vụ | Bưu điện tỉnh và các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 8. Xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. | Ban hành Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC năm 2024; Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2024 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo kết quả Chỉ số CCHC 2024 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 9. Thực hiện công tác Xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. | Công văn triển khai; báo cáo kết quả minh chứng Chỉ số; báo cáo kết quả công bố Chỉ số CCHC năm 2024 của Trung ương; thực hiện công tác điều tra xã hội học. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý IV/2024 đến quý II/2025
| 10. Công tác Họp định kỳ, Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về CCHC | Giấy mời, báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về CCHC | Thường trực BCĐ CCHC; Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ | 11. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Quý I năm 2024
| 12. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Quý I năm 2024
| 13. Đảm bảo 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được ban hành trong năm 2024 hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Thực hiện nghiêm Quyết định số 35/QĐ-HĐND ngày 12/6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh ban hành Danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội; Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật của Quốc hội. | Các văn bản QPPL được ban hành | Các cơ quan liên quan | Sở Tư pháp | Trong năm 2024
| 14. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Kế hoạch Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của UBND tỉnh | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Quý I năm 2024
| 15. Cập nhật kịp thời các văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành trong năm 2024 lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Các văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | 16. Kiểm soát nội dung, số lượng, chất lượng, dự thảo quyết định công bố, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của từng sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) theo quy định của pháp luật. | Quyết định công bố TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban ngành tỉnh | Trong năm 2024
| 17. Kiểm soát chất lượng, nhập, địa phương hóa, công khai theo danh mục TTHC của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. | Kiểm soát chất lượng TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Các đơn vị liên quan | Trong năm 2024
| 18. Theo dõi việc thực hiện công khai và niêm yết TTHC theo đúng quy định và giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức theo các Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. | Theo dõi việc công khai tại, niêm yết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã | Trong năm 2024
| 19. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính; Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 20. Thực hiện các Báo cáo định kỳ, đột xuất, kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực. | Báo cáo | Văn phòng UBND tỉnh |  | Trong năm 2024
| 21. Công bố kết quả Bộ Chỉ số điều hành về đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử của Bộ phận Một cửa các cấp cho người dân, doanh nghiệp | Công văn công bố kết quả | Văn phòng UBND tỉnh | Các đơn vị liên quan | Hàng tháng
| 22. Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. | Công văn đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý I, II, III và cả năm 2024
| 23. Thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 | Công văn | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Theo Kế hoạch số 3989/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh
| 24. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử của Bộ phận Một cửa các cấp cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 35/2022/QĐ- UBND tỉnh ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh | Công văn, nhóm nghiệp vụ Zalo | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thường xuyên
IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY | 25. Tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh | Văn bản triển khai, rà soát, quyết định sắp xếp, kiện toàn cơ quan, đơn vị | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 26. Tiếp tục rà soát xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Văn bản triển khai rà soát; văn bản đề nghị phê duyệt, điều chỉnh Đề án; quyết dịnh phê duyệt. | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 27. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, đảm bảo giai đoạn 2022-2026 thực hiện cắt giảm 5% biên chế công chức, 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. | Quyết định giao biên chế, tinh giản biên chế | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
V. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ | 28. Thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. | Quyết định thu hút nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 29.Hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh. | Quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 30. Thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức trong Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận vào công chức; Quyết định của Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức và quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 31. Tổ chức thi nâng ngạch công chức theo quy định. | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2024 | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý II/2024
| 32. Thường xuyên kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. | Kiểm tra thường xuyên | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG | 33. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 - Công khai tình hình giải ngân vốn các dự án đối với các đơn vị, chủ đầu tư định kỳ trên Cổng thông tin điện tử | Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công | Sở Tài chính | KBNN tỉnh | Trong năm 2024
| 34. Thực hiện cơ chế tài chính đối với các cơ quan Nhà nước | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Tài chính | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 35. Thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị SNCL | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Tài chính | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2024
| 36. Hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành | Văn bản rà soát | Sở Tài chính | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Trong năm 2024
| 37. Triển khai, tổ chức thực hiện rà soát tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương | Các Mẫu báo cáo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý | Sở Tài chính | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Năm 2024 -2025
| 38. Đôn đốc việc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh | Văn bản triển khai, tổ chức thực hiện | Sở Tài chính | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Trong năm 2024
VII. XÂY DỰNG VÀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ | 39. Triển khai, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử theo quy định (thực hiện cập nhật khi có quy định mới) | Quyết định (sau khi Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 3.0 được ban hành) | Sở Thông tin và Truyền thông |  | Trong năm 2024
| 40. Tăng cường ứng dụng dữ liệu dùng chung được kết nối, sử dụng qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | Dữ liệu được tích hợp lên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Thường xuyên
| 41. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. | Kế hoạch, Tin, bài được đăng tải trên các nền tảng | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã |  | Thường xuyên
| 42. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã | Số lượng người dân, doanh nghiệp sử dụng định danh và xác thực điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả điện tử trên các nền tảng có triển khai TTHC | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã |  | Trong năm 2024
| 43. 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Kết quả xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản Egov. | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã |  | Trong năm 2024
VIII. TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN PHÁT TRIỂN KT-XH | 44. Thu hút đầu tư: Hoàn thiện thể chế về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh | - Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024; - Công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024; - Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. - Lồng ghép các danh mục dự án thu hút đầu tư vào các chương trình đối thoại, họp mặt doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, phục vụ định hướng thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh. - Hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục hồ sơ, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đầu tư. - Thường xuyên phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận và phản hồi, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Trong năm 2024
| 45. Phát triển doanh nghiệp | - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Thời hạn hoàn thành: năm 2024-2025); - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh ban Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 (Thời hạn hoàn thành: năm 2024-2025); | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Trong năm 2024
| 46.Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước hàng năm | - Căn cứ Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 của HĐND tỉnh, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn NSNN theo quy định. - Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo điều kiện giao vốn năm 2024 để triển khai thực hiện. - Đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các chủ đầu tư, UBND cấp huyện nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. - Theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý các đơn vị, địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý dự án yếu hoặc vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. - Xem xét, trình cấp có thẩm quyền kiên quyết điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án, địa phương chưa bảo đảm tỷ lệ giải ngân sang các dự án, địa phương khác có tiến độ giải ngân vốn nhanh, có nhu cầu bổ sung thêm vốn và có khả năng hấp thụ vốn mà không chờ đề nghị của chủ đầu tư. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Trong năm 2024
TỔNG: 46 NHIỆM VỤ